## Sheet1
ME781 Project_Drowsiness Detector
IIT Bombay |  | Project Start: | 27/09/2021
|  | Today | 24/11/2021
|  | Display Week | 1 |  | 2021-09-28 | [6 empty] | 2021-10-05 | [6 empty] | 2021-10-12 | [6 empty] | 2021-10-19 | [6 empty] | 2021-10-26 | [6 empty] | 2021-11-02 | [6 empty] | 2021-11-09 | [6 empty] | 2021-11-16 | [6 empty] | 2021-11-23
[5 empty] | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
WBS number | Task | Progress | Start | End | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M
1 Conceptualisation
1.1 | Customer (End-user) requirement | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-03 | bar: 2021-09-28 3 S to 2021-10-05 9 S
1.2 | Market survey for available solutions (Similar products and services available in the market)" | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-03 | bar: 2021-09-28 3 S to 2021-10-05 9 S
1.3 | Key differentiator (how are you different from the available solutions) | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-03 | bar: 2021-09-28 3 S to 2021-10-05 9 S
1.4 | Your unique selling point (USP) | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-03 | bar: 2021-09-28 3 S to 2021-10-05 9 S
1.5 | How can you protect your USP | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-03 | bar: 2021-09-28 3 S to 2021-10-05 9 S
1.6 | Barrier to entry both by you and others | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-03 | bar: 2021-09-28 3 S to 2021-10-05 9 S
1.7 | Business case | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-03 | bar: 2021-09-28 3 S to 2021-10-05 9 S
2 Technology landscape assesment
2.1 | Patents | 100% | 2021-10-04 | 2021-10-10 | bar: 2021-10-05 10 S to 2021-10-12 17 S
2.2 | Published literature | 100% | 2021-10-04 | 2021-10-10 | bar: 2021-10-05 10 S to 2021-10-12 17 S
3 Market Research
3.1 | Investigating Market Activity | 100% | 2021-10-11 | 2021-10-17 | bar: 2021-10-12 17 S to 2021-10-19 24 S
3.2 | Analysing Published data and Statistics | 100% | 2021-10-11 | 2021-10-17 | bar: 2021-10-12 17 S to 2021-10-19 24 S
3.3 | Commissioning Surveys | 100% | 2021-10-11 | 2021-10-17 | bar: 2021-10-12 17 S to 2021-10-19 24 S
3.4 | Coordinating Research Products | 100% | 2021-10-11 | 2021-10-17 | bar: 2021-10-12 17 S to 2021-10-19 24 S
4 Project Planning
4.1 | Project Task breakdown | 100% | 2021-10-18 | 2021-10-24 | bar: 2021-10-12 17 S to 2021-11-09 12 F
4.2 | Project timeline (GANTT chart) | 100% | 2021-10-18 | 2021-10-24 | bar: 2021-10-12 17 S to 2021-11-16 21 S
4.3 | Roles and responsibilities (RASIC Chart) | 100% | 2021-10-18 | 2021-10-24 | bar: 2021-10-05 7 T to 2021-11-09 12 F
4.4 | Project monitoring | 100% | 2021-10-18 | 2021-10-24
5 Model Development
5.1 | Coding convention best practices | 100% | 2021-10-25 | 2021-10-31 | bar: 2021-10-05 7 T to 2021-11-16 22 M
5.2 | Variable naming (Global constant, global variable, local variable, functions, classes, loop variables, etc.) | 100% | 2021-10-25 | 2021-10-31 | bar: 2021-10-12 16 S to 2021-11-09 9 T
5.3 | Coding style | 100% | 2021-10-25 | 2021-10-31 | bar: 2021-10-12 12 T to 2021-11-02 5 F
5.4 | Indentation style | 100% | 2021-10-25 | 2021-10-31 | bar: 2021-10-12 12 T to 2021-11-02 5 F
5.5 | Basic User interface | 100% | 2021-10-25 | 2021-10-31 | bar: 2021-11-02 6 S to 2021-11-23 23 T
6 GUI Development
6.1 | Research | 100% | 2021-11-01 | 2021-11-04 | bar: 2021-10-26 26 T to 2021-11-09 14 S
6.2 | Interfacing Prototyping | 100% | 2021-11-01 | 2021-11-04 | bar: 2021-10-26 26 T to 2021-11-09 14 S
6.3 | Designing Of all Screens | 100% | 2021-11-01 | 2021-11-04 | bar: 2021-11-16 18 W to 2021-11-23 26 F
7 Presentation
7.1 | Brochure development | 100% | 2021-11-05 | 2021-11-17 | bar: 2021-11-16 21 S to 2021-11-23 28 S
7.2 | Marketing presentation | 100% | 2021-11-05 | 2021-11-17 | bar: 2021-11-16 21 S to 2021-11-23 28 S
7.3 | Marketing video | 100% | 2021-11-05 | 2021-11-17 | bar: 2021-11-23 26 F to 2021-11-23 29 M
8 Product Demonstration
8.2 | User manual | 100% | 2021-11-18 | 2021-11-24 | bar: 2021-11-16 18 W to 2021-11-23 29 M